轻MES 三大自动化

实施方案与计算逻辑

自动算工资 · 自动报价 · 自动排产

适用对象：手工装配型工厂（以手工打蛋器、晴雨伞两条产线为算例）

配套资料：《手工打蛋器_MES基础资料整理清单》《工厂_基础资料整理清单》

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0（初稿） |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 方案范围 | 计薪引擎、报价引擎、排产引擎的数据前提、计算逻辑、系统架构、接口与上线路径 |
| 不覆盖 | 设备联网（IoT）、工时自动采集硬件、财务总账科目体系设计 |
| 使用方式 | 第 3～5 章可直接交开发做需求规格；第 7 章为项目计划；附录 A 为业务签字确认表 |

摘要：三个判断，一条铁律

这三件事能不能自动做，答案不是“能”或“不能”，而是三者所处的位置完全不同。工资是确定性计算，规则一旦写清就能全自动；报价是半确定性，成本侧能算准，价格侧永远要人拍；排产是优化问题，算法只能给出建议方案，最后一公里必须由计划员确认。把三者的自动化程度混为一谈，是这类项目最常见的失败起点。

第二个判断：三项功能对数据的敏感度差别很大，工资错一个数就是发错钱，排产错一天就是误交期，报价错一次可能白干一批。因此上线顺序不能按“哪个看起来高级”排，只能按“哪个数据最干净”排。

第三个判断：现有两份基础资料包已经能支撑工资全自动，报价缺一个关键字段（BOM 采购单价），排产缺三张表（工作日历、产能台账、技能矩阵）。缺口不大，但缺的恰好是无一不可的那几个。

一条铁律：自动化不会修正数据，只会放大数据错误。手工算工资时，一个错的工时会被老师傅“凭感觉”抹平；系统算工资时，同一个错工时会被原封不动地乘上 300 人、12 个月，然后变成一场劳动仲裁。所以第 2 章的缺口清单和第 8 章的风险清单，比第 3～5 章的计算式更值得先看。

一、结论先行：三项各能自动到什么程度

1.1 成熟度分级

表 1-1　三项功能的自动化边界

| 功能 | 可自动化程度 | 决定因素 | 仍需人工的动作 | 建议期次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动算工资 | 95% 以上 可全自动出表 | 报工复核质量、单价快照、扣款规则版本化 | 异常复核、补贴确认、个税跳档说明 | 一期 |
| 自动报价 | 成本侧 100% 价格侧 60% | BOM 采购单价、工时实测值、费率参数 | 价格策略、客户折扣审批、汇率判断 | 二期 |
| 自动排产 | 规则排 80% 人工确认 20% | 工作日历、产能台账、物料齐套、技能矩阵 | 插单决策、外协判断、加班批准 | 三期 |

为什么排产不能全自动？不是因为算法不行，而是因为手工装配厂的约束条件和机加工厂相反。机加工厂的核心约束是设备，设备排程可以用数学求解；手工装配厂的核心约束是人——一个车缝熟手请假，整条线节拍就从 26.97 秒掉到 35 秒，任何算法都预料不到。再加上雨伞按“扎号”流转、打蛋器按固定节拍流水，计划一旦细到分钟级，车间第二天就会用它自己的方式推翻。正确做法是：算法排到“班”这一级，排产结果作为建议下发，计划员在甘特图上拖动确认，系统记录调整原因并回写约束（比如“车缝组只上 8 人”），让下一轮自动排产学乖。

1.2 输入敏感度：错哪个最要命

表 1-2　三项功能的输入敏感度

| 功能 | 最关键的三项输入 | 输入偏差 10% 的后果 | 应有的校验手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资 | 报工良品数、工序单价、扣款判定 | 单人单月工资错 200～400 元，集体计件下整线 33 人同时错 | 报工与入库量对账、单价快照比对、折算小时工资下限告警 |
| 报价 | 材料单价、标准工时、目标毛利率 | 毛利率偏差 5～8 个点，接单即亏；或报价高出市场 15% 直接丢单 | 报价-实际成本季度回算、三线（保本/目标/底线）并行 |
| 排产 | 标准工时、产能可用工时、物料齐套日 | 计划失真 1～3 天，准时交付率掉 10 个点，加班费反升 | 计划达成率周统计、工时偏差分析、齐套日强校验 |

二、现状盘点：现有资料能跑到哪一步

2.1 已经具备的（可直接进系统）

表 2-1　已具备的数据资产

| 数据域 | 现有载体 | 可直接支撑的功能 |
| --- | --- | --- |
| 产品与 BOM（含损耗率、单位、关键件标记） | 打蛋器 01 页 / 雨伞 02、03 页 | 报价的材料侧、排产的齐套判断 |
| 工艺路线（工序、工位、人数、净工时、宽放、ST） | 03 页 / 05 页 | 三项功能全部依赖，是地基 |
| 标准工价（工资率、技能系数、四种计件模式、调价规则） | 05 页 / 07 页 | 工资的计件侧、报价的人工侧 |
| 不良代码（28 项）、分级、发现环节倍数矩阵 | 06 页 / 08 页 | 工资的扣款侧 |
| 工单、报工、复核（含单价快照字段设计） | 07、08 页 / 09、10 页 | 工资的产量池 |
| 工资表模板（29 列，含折算小时工资校验列） | 09 页 / 11 页 | 工资全自动出表 |
| 标准依据与术语口径（T_d / T_zj / T_dh / T_s） | 新增「标准依据与术语」页 | 口径争议的最终解释依据 |

2.2 缺口清单（按“缺了就做不了”排序）

表 2-2　缺口清单（P0＝不做就无法上线）

| 缺口项 | 影响功能 | 为什么非要不可 | 补法 / 取数路径 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOM 采购单价 | 报价 | 只有用量没有价格，材料成本算不出来——报价引擎的第一个输入就断了 | 从 ERP 物料档案导出“最新采购价/移动平均价”，按月刷新 | P0 |
| 工作日历 | 排产、工资 | 没有日历就算不出可用工时，也分不清出勤与节假日加班 | 建年度日历表：工作日、节假日、调休、公司停电检修日 | P0 |
| 产能台账 | 排产 | 工位数、每工位人数、每日班次数、计划停机率，缺一项排产就是空算 | 按车间实测+设备清单，逐工位登记 | P0 |
| 物料齐套与提前期 | 排产 | 伞布未到、骨架未镀，排了也开不了工 | ERP 采购在途＋安全库存，导出到料日 | P0 |
| 考勤数据 | 工资 | 缺勤、加班、夜班津贴全靠考勤，没有它工资只能算一半 | 钉钉/企微/考勤机 API 每日增量 | P0 |
| 社保公积金与专项附加扣除 | 工资 | 个税与实发金额直接依赖 | 人事台账 + 员工年度确认表 | P1 |
| 技能矩阵（谁合格做哪道工序） | 排产 | 手工装配靠人，不懂技能就排不出可执行的班 | 班组花名册＋上岗证，季度更新 | P1 |
| 客户交期与订单优先级 | 排产 | 没有交期就没有倒排起点 | ERP 销售订单交货日期 | P1 |
| 价格政策（目标毛利、客户等级折扣、账期） | 报价 | 只有成本没有策略，报出去的价格不能签 | 销售部出具价格政策表，年度评审 | P1 |

2.3 一个现成的例子：数据错误是怎么被自动化放大的

雨伞 03 页「3.2 材料定额与成本」里，外箱一项的定额用量填的是 1.01 个/把。按一个五层瓦楞外箱装 24 把计算，正确用量应是 1.01÷24≈0.042 个/把。单价 9.00 元/个，于是这一项在单把成本里记了 9.09 元，而正确答案是 0.38 元——单把材料成本因此虚高 8.71 元。

这个错误在手工做报价时可能被老师傅一句“外箱哪能算 9 块”挡回去；但一旦做成报价引擎，它会安静地乘上每一个订单，让 UM-0002 的报价从 26 元抬到 35 元，然后销售发现“我们的报价比同行贵 30%”却查不出原因。按当前数据算：材料 21.88 ＋ 人工 4.52 ＝ 26.40 元，已经高于 26.00 元的出厂价；修正外箱后材料降到约 13.17 元，成本约 21.6 元，毛利率回到 17% 左右。同一份表，一个字段的单位错误，结论从“亏钱”翻到“赚钱”。

上线前必须做的一件事：把 BOM 的“单位”和“定额用量”逐行对一遍——每箱、每打、每米、每克混用，是报价引擎最致命的错误来源，而且它不会报错，只会算错。建议开发前先跑一次“单位合理性检查”：按用量×单价排序，金额最高的前 10 行逐一人工确认。

三、计算逻辑一：自动算工资

工资是三项里唯一可以做成“给定输入必然得到唯一输出”的模块，因此最该先做。它的难点不在公式，而在口径版本管理：同一个员工，1 月和 3 月的单价可能不同，但两张工资表必须都能解释清楚自己用的是哪一版。

3.1 数据链：七步，一步都不能跳

表 3-1　计薪数据链

| 步 | 环节 | 产生什么 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工单下达 | 工单号、产品、数量、计划日期 | 工单必须绑定工艺路线版本 |
| 2 | 开工/派工 | 工单-工序-人员-工位绑定 | 一人多岗要明确主岗，否则系数分摊说不清 |
| 3 | 报工 | 良品、不良、报废、NG 代码、责任工序、扎号 | 报工只报“我做完的”，不报“我以为的” |
| 4 | 复核 | 复核数量、差异、结论 | 差异率＞2% 退回重报，这是虚报的唯一闸门 |
| 5 | 产量池 | 按工单汇总的合格产量（分产品、分工序、分批次） | 只认复核通过的良品；返工、试产不进池 |
| 6 | 计薪 | 个人计件、计时、津贴、扣款、应发、实发 | 单价取报工时的快照，不取当月最新价 |
| 7 | 凭证 | 借：生产成本—直接人工；贷：应付职工薪酬 | 工资总额与产量×单价的差异要能逐单解释 |

3.2 四种计件口径的计算式

表 3-2　四种计件口径

| 模式 | 计算式 | 适用场景 | 资料包中的对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人计件 | W_i = Σ (Q_良,op × P_op) | 工序可独立计量、工位间不相互等待 | 打蛋器 05 页 A 方案；雨伞裁片、车缝、缝伞、包装 |
| 小组计件 | W_i = Q_组良 × P_组 × (K_i ÷ ΣK) | 多人共同完成一组工序，无法拆分到人 | 雨伞骨架组装、总装 |
| 整线集体计件 | W_i = Q_线良 × P_线 × (K_i ÷ ΣK) P_线 = 节拍 × 在岗人数 × 小时费率 ÷ 3600 | 固定节拍流水线，单工位无法独立产出成品 | 打蛋器 B 方案（推荐），P_线＝1.0951 元/件 |
| 批量计件 | W_i = Q_批良 × P_批 × (1 + 小批上浮率) | 按批备库、批量远大于日产量 | 雨伞伞骨冲压 |

这里的 K_i 是工位系数，不是一个“感觉值”。打蛋器资料包里给的分配是：关键工序（总装、齿轮箱）1.10，普通工位 1.00，低负荷岗（丝印、装箱）0.90，合计 10.9。整线产量 35,354 件/月、单价 1.0951 元/件时，总装工的分配比例是 1.10÷10.9＝10.09%，月计件 35,354×1.0951×10.09%≈3,907 元；丝印工 0.90÷10.9＝8.26%，月计件约 3,197 元。系数差 22%，这就是“关键工序留人”的全部经济含义。

3.3 应发与扣款：一张项目表定死

表 3-3　工资项目与约束

| 项目 | 计算式 | 取数路径 | 硬约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计件工资 | 见 3.2 四式 | 报工复核结果 × 单价快照 | 返工、试产不计件 |
| 计时工资 | 工时 × 岗位小时费率 | 考勤 + 派工单 | 仅限非计件岗与待料/返工工时 |
| 质量奖 | 按班组月度不良率分档（如 ≤1% 给 100 元） | 不良代码汇总 | 与扣款不能双向重复惩罚 |
| 全勤奖 / 夜班津贴 / 其他津贴 | 按公司制度固定额或按次 | 考勤、排班 | 须写入规章制度并公示 |
| 应发小计 | 计件 ＋ 计时 ＋ 各项津贴 | 同上 | — |
| 不良扣款 | 单价 × 缺陷等级倍数 × 发现环节倍数 | NG 代码表（28 项） | A 级安全项另设最低罚额 |
| 返工扣款 / 其他扣款 | 返工工时 × 费率；或定额罚额 | 返工单、审批单 | 须有员工签字确认的事实依据 |
| 应发工资 | 应发小计 － 扣款合计 | — | 扣款 ≤ 当月应发的 20%，且扣后 ≥ 当地最低工资 |
| 社保 / 公积金 / 个税 / 其他代扣 | 见 3.6 | 人事台账、税务口径 | 基数每年调整一次，须版本化 |
| 实发工资 | 应发 － 各项代扣 | — | 与银行代发文件逐笔核对 |

三条法律硬约束（系统必须做成硬拦截，不能只写提示）

▪ 扣款总额不得超过当月应发工资的 20%，且扣除后剩余部分不得低于当地月最低工资标准。依据《工资支付暂行规定》第十六条。系统实现：计薪时先算应发，再校验 Σ扣款 ÷ 应发 ≤ 20%，超出部分不允许过账，只能转下月或走单独审批。

▪ 折算小时工资不得低于当地最低小时工资标准。依据《最低工资规定》第十二条。工资表第 28 列（折算小时工资）就是为此设的校验列，低于标准的行必须标红拦截——这条在逐工序个人计件模式下最容易触发。

▪ 涉及劳动定额与工资扣款的制度，须经职工代表大会或全体职工讨论，并公示或告知劳动者。依据《劳动合同法》第四条。系统实现：工价版本表增加“制度公示日期”“公示方式”“职代会决议编号”三个字段，没有这三项，版本不允许生效。

3.4 单价快照：整个模块最不能省的设计

报工的那一刻，把当时的单价、系数、路线版本一起抄进报工行。之后调价，历史报工不受影响；重新计薪，结果可复现；劳动仲裁时，能拿出“这笔钱是按哪一版工价算的”。没有快照，一次调价就会把上月已发工资算错，年末审计无法解释。

表 3-4　报工行上的快照字段

| 字段 | 说明 | 为什么必须有 |
| --- | --- | --- |
| price_version_id | 工价版本号（如 PV-2026Q4-01） | 锁定版本，支持按版本重算 |
| unit_price | 本工序单价（元/件） | 快照值，不随主数据变化 |
| skill_coef | 技能系数快照 | 系数调整后不追改历史 |
| routing_version | 工艺路线版本号 | 工序拆分/合并后仍能还原 |
| effective_date | 生效日 | 调价一律次月生效、不追溯 |

3.5 个税：累计预扣法，别用月度税率表硬套

累计应纳税所得额 = 累计收入 − 累计减除费用(5000×月数) − 累计专项扣除 − 累计专项附加扣除 − 其他扣除     专项扣除＝社保＋公积金个人部分

本月应预扣 = (累计应纳税所得额 × 预扣率 − 速算扣除数) − 累计已预扣税额     预扣率与速算扣除数按综合所得年度税率表

举例：月应发 12,000 元，社保公积金个人部分 1,500 元，专项附加扣除 2,000 元。

表 3-5　累计预扣法算例

| 月份 | 累计应纳税所得额 | 累计应纳税额 | 本月个税 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 3,500 | 105 | 105 | 3% 档 |
| 10 月 | 35,000 | 1,050 | 105 | 仍在 3% 档 |
| 11 月 | 38,500 | 1,330 | 280 | 跳档：累计超过 36,000，税率跳到 10%、速算扣除 2,520 |
| 12 月 | 42,000 | 1,680 | 350 | 本月固定 350 |

别忽略这条：跳档那个月，员工到手工资会突然少一百多块，一定有人来问“为什么这个月少了”。系统要在工资条上自动加一行说明：“本月累计收入进入 10% 税率档，个税由 105 元调整为 280 元。”一句解释能省掉 HR 半天解释。

3.6 月结必过的八道校验

表 3-6　月结校验清单

| # | 校验项 | 不通过时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工资表行数 ＝ 在册人数（含当月入职/离职） | 拦截，不允许出表 |
| 2 | Σ个人计件金额 ＝ 整线产量 × 单价（集体计件模式） | 差异＞0.5% 拦截，查分配比例合计是否为 1 |
| 3 | 报工良品数 ≤ 工单计划数 ×(1＋超产上限) | 标红，查是否重复报工 |
| 4 | 复核差异率 ＞2% 的报工单是否存在未处理 | 拦截 |
| 5 | 扣款合计 ÷ 应发 ≤ 20% | 超出部分自动转下月，不静默截断 |
| 6 | 折算小时工资 ≥ 当地最低小时工资 | 标红，要求补底或复核定额 |
| 7 | 本月使用的单价版本是否有公示记录 | 拦截，制度未公示不得生效 |
| 8 | 工资总额 ÷ 完工入库量 ＝ 单件人工成本，与上月偏差＞15% | 预警，需书面说明 |

四、计算逻辑二：自动报价

报价之所以能自动化，是因为它的成本侧完全是算术：BOM 用量乘单价、工序工时乘费率、加上制造费用与质量成本。真正需要人判断的只有一件事——加多少利润、给多少折扣。把这两件事分开，系统就能做到“成本秒算、价格人定”。

4.1 三条线必须同时算，只报一条一定会出事

表 4-1　报价三线

| 线 | 含义 | 计算式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保本线 | 一分钱不赚也不能低于它 | 材料 ＋ 变动人工 ＋ 变动制造费用 | 业务员授权底价，低于此价必须上报 |
| 目标线 | 正常毛利水平 | (直接成本 ＋ 固定分摊) ÷ (1 − 目标毛利率) | 标准报价，对外主用 |
| 底线线 | 抢单时的极限价 | 保本线 ×(1＋最低边际贡献率)，如 3% | 需销售总监审批，系统留痕 |

4.2 计算式（逐步可追溯）

材料成本 = Σ(定额用量_i × 采购单价_i) × (1 + 材料损耗成本率)

人工成本 = Σ(标准工时ST_op × 小时费率 × 技能系数) ÷ 3600     ST 即 T_d，含宽放

制造费用 = 人工成本 × 制造费用率（或 机时 × 机时费率）

质量成本 = 不良率 × (报废材料成本 + 返工工时 × 费率)

换型摊销 = 单次换型成本 ÷ 批量     单次换型成本 = Σ(换型分钟 × 该工序人数 × 费率 ÷ 60)

固定分摊 = 月固定费用 × (本单占用产能 ÷ 月有效产能)

报价 = (材料 + 人工 + 制造费用 + 质量成本 + 换型摊销 + 固定分摊) ÷ (1 − 目标毛利率)

第 5 式是本方案与“拍脑袋报价”的分水岭。它把 T_zj（准备与结束时间）从单件里剥出来，按批量摊销——这正是 GB/T 14163—2009 里 T_dh ＝ T_d ＋ T_zj/N_p 的商业含义。小批量单价高不是销售策略，是数学结果；业务员不必再为“为什么 200 把的单价要比 5000 把贵”跟客户解释，把这张摊销表给客户看即可。

4.3 阶梯报价算例（雨伞 UM-0002）

参数：材料 15.00 元/把（示例假设值，实际取 03 页定额×采购单价）、人工 4.5239 元/把（07 页，含技能系数）、变动制造费用按人工 40%、质量成本 0.35 元、固定分摊 1.92 元/把、单次换型 180 元（裁床 20min×2人＋印花 30min×2人＋车缝 40min×11人，费率 20 元/h）、目标毛利率 22%。

表 4-2　阶梯报价算例

| 批量(把) | 换型摊销(元/把) | 单位成本(元) | 目标报价(元) | 底线报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.900 | 24.50 | 31.41 | 30.47 |
| 500 | 0.360 | 23.96 | 30.72 | 29.80 |
| 1,000 | 0.180 | 23.78 | 30.49 | 29.58 |
| 3,000 | 0.060 | 23.66 | 30.34 | 29.43 |
| 5,000 | 0.036 | 23.64 | 30.31 | 29.40 |

结果值得注意：批量从 200 把放大到 5000 把，单位成本只降 0.90 元，报价降 3%。也就是说，换型摊销对单价的影响远小于直觉。真正的批量价差来自材料采购批量（伞布整卷与零裁差 5%～8%）、账期资金占用、以及固定费用摊薄。如果一个系统只把换型算进阶梯价，业务员会立刻发现“算出来的阶梯价跟客户谈的完全不是一回事”——所以报价模型里材料批量价与资金成本两个因子不能省。

4.4 价格政策因子（第二期必须配置）

表 4-3　价格政策因子

| 因子 | 取值方式 | 作用点 |
| --- | --- | --- |
| 客户等级折扣 | A/B/C 类客户对应 0/3%/6% 折扣 | 目标线之上打折，底线以上才可批 |
| 账期资金成本 | 报价 × 年化利率 × 账期天数 ÷ 365 | 60 天账期相当于让价约 0.7%（按 4.35% 年化） |
| 汇率（出口） | 锁定汇率或加 1.5% 汇率风险准备 | 报价单注明汇率基准日 |
| 运费/包装特殊要求 | 按实际报价或按重量体积计费 | FOB 与 CIF 必须分开报 |
| 最小起订量 | 低于 MOQ 触发换型摊销上浮 | 见 4.3 阶梯表 |

4.5 报价必须闭环回算，否则半年就失真

报价用的是标准工时和标准材料价，实际生产用的是实际工时和实际采购价。两者必然有偏差，偏差不修正，报价会一年比一年离谱。做法很简单：订单完工后，系统自动把“报价时假设的成本”与“实际归集的成本”并列，按月出偏差表；连续三个月偏差超过 5% 的产品，强制重算标准工时与 BOM 单价。这一步不做，报价系统就是个昂贵的计算器。

五、计算逻辑三：自动排产

5.1 排产模型：有限产能、多工序、倒排＋顺排校验

不做分钟级 APS，做“班次级”有限产能排产。理由在 1.1 已说明：手工装配的瓶颈是人，人的可用性只能按班确认。算法分两步：先按交期倒排，得到每个工序的“最晚完工”；再按产能顺排，得到“最早可开工”；两者冲突即为风险单。

5.2 六个计算式

工序班产能 C_op = 班有效秒数 × 并行工位数 × (1 − 计划停机率) ÷ ST_op     班有效秒数 = 班时×3600

工单工序占用 H = Q × ST_op ÷ (并行工位数 × 3600) 小时     换型另加 T_zj

最晚开工 LS = 交货日 − Σ(后续各工序 H) − 安全缓冲     倒排

最早开工 ES = MAX(物料齐套日, 前工序完工+转运, 工位可用日)     顺排

延期风险 R = ES + ΣH − 交货日     R＞0 即红色预警，给出加班/外协/拆单建议

负荷率 ρ = Σ(Q_i × ST_i) ÷ (可用工时 × 在岗人数 × 效率系数)     ρ＞1 必须扩产能；0.85～0.95 为合理

用资料包里的数字验证一下公式对不对：打蛋器瓶颈工序 ST＝17.92 秒、1 个工位，28,800÷17.92＝1,607 件/班，与资料包算出的日产能 1,608 件一致；雨伞车缝 ST＝296.7 秒、11 人并行，28,800×11÷296.7＝1,067 把/班，与资料包的 1,067 一致。公式与定额口径是通的。

5.3 排产规则序列（开发按这个顺序实现）

表 5-1　排产规则序列

| # | 规则 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 按交期先后（EDD）排序 | 同日交期按客户等级、工单号排 |
| R2 | 同产品同花型合批 | 同花型连续排，减少裁床换排版图、丝印换网版 |
| R3 | 瓶颈工序优先占用 | 先排车缝（雨伞）/ 打蛋丝成型（打蛋器），其余工序围瓶颈拉平 |
| R4 | 大单拆批 | 单批不超过瓶颈工序 3 个班产能，避免长期占线 |
| R5 | 预留插单产能 | 按 10%～15% 预留，插单不得占用已开工工序 |
| R6 | 未齐套不排 | 长交期物料可“预排”，但标记为“待料”状态，不占用产能 |
| R7 | 最小在制拉动 | 后工序开工前 0.5 班备料，不提前大批量投产 |
| R8 | 换型集中在班末/换班 | 减少中途停机损失 |
| R9 | 紧急插单只抢预留产能 | 抢占已排产能需计划主管审批，系统记录被挤单号 |
| R10 | 风险单自动升级 | R＞0 自动进入“异常池”，附建议措施 |

5.4 排产输出字段（看板与下发的共同结构）

表 5-2　排产结果字段

| 字段 | 说明 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单号 / 工序号 | 唯一键 | 计划开工 / 完工 | 精确到班次（如 10-22 早班） |
| 产品编码 / 名称 | — | 工位 / 机台 | 物理资源 |
| 计划数量 | 本工序投入数 | 配置人数 | 决定班产能 |
| 换型标记 | 是否换花型/换网版 | 换型时长 T_zj | 分钟 |
| 物料齐套日 | 最早可开工约束 | 负荷率 | 该工位当班占用率 |
| 风险码 | R1 物料 / R2 产能 / R3 交期 | 计划员调整原因 | 回写约束，供下轮学习 |

5.5 排产效果怎么衡量（三个数）

▪ 计划达成率 ＝ 按期完工工单数 ÷ 计划工单数，目标 ≥90%。低于 85% 说明排产模型与现场脱节，先修数据，不要修算法。

▪ 换型次数/月，目标下降 20%。这是合批规则（R2、R8）的直接产出，也是排产最容易拿到的可见收益。

▪ 工时偏差率 ＝ 实际工时 ÷ 标准工时 − 1，目标收敛到 ±8%。偏差长期为正，说明标准工时定紧了；长期为负，说明定额松了、单价虚高。

六、系统实现方案

6.1 分层架构（六层，各层只做一件事）

表 6-1　系统分层

| 层 | 职责 | 关键设计 | 技术形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 数据层 | 主数据＋事务数据 | 15 张核心表；所有主数据带版本与生效日 | MySQL 8 / SQL Server |
| L1 参数层 | 费率、宽放、损耗、日历、产能、价格政策 | 参数外置，改参数不改代码 | 参数表 + 版本号 |
| L2 引擎层 | 计薪、报价、排产三个纯函数服务 | 输入快照→计算→输出快照＋计算轨迹 | Python 服务（HTTP/队列） |
| L3 事务层 | 工单、派工、报工、复核、入库 | 扫码为唯一入口，纸单只作备份 | 低代码平台 / 轻前端 |
| L4 展示层 | 排产甘特、计薪看板、报价单、异常池 | 只读为主，写操作全部走审批 | 低代码 + BI |
| L5 集成层 | ERP、考勤、税务、银行代发 | 接口幂等，失败进重试队列 | API / 中间表 |

6.2 引擎设计的五条原则

▪ 幂等：同一张工单重算十次，结果完全一致。要求所有输入都来自快照，而不是实时读主数据。

▪ 快照：每次计算都落一条 calc_snapshot，记录输入 JSON 哈希、参数版本、代码版本。半年后能复现任何一笔钱。

▪ 可解释：每个结果字段旁边挂 calc_trace（中间量：材料、人工、制费、摊销、分摊各是多少），否则财务不认。

▪ 参数外置：费率、宽放率、目标毛利率一律不写进代码，改价不改程序。

▪ 单向数据流：引擎只读不写业务表，结果写独立的 result 表，由事务层决定是否采纳。这样算错了也不会污染原始数据。

6.3 核心数据模型（15 张表）

表 6-2　核心数据模型

| 域 | 表 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| 主数据 | product / bom_line / routing_op / workcenter / staff_skill / calendar | 编码、版本、生效日、单位、损耗率、ST、并行工位数、技能等级、班次日历 |
| 价格 | price_version / price_line | 版本号、生效日、单价、技能系数、公示记录 |
| 事务 | wo / wo_op / report / review | 工单、工序任务、报工（含快照）、复核（差异率） |
| 结果 | payroll_run / payroll_line / quote / quote_line / schedule_result | 月结批次、个人工资行、报价单、排产结果 |
| 审计 | param_version / calc_snapshot / calc_trace | 参数变更、输入哈希、中间量 |

6.4 与 ERP（金蝶云星空）的模块边界

这条边界必须提前划清，否则会出现“两套系统各记一套产量、月底对不上”的经典事故。原则是：单据与账务在 ERP，计算与执行在轻 MES；ERP 是账，MES 是手。

表 6-3　模块边界

| 功能 | ERP 标准版能否承载 | 建议落点 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品/BOM/工艺路线主数据 | 能（工程数据管理） | ERP 为源，单向同步 MES | 一物一码，只能有一个源头 |
| 销售订单、价格政策、报价单 | 能（销售管理） | ERP 为源；报价成本测算在 MES，结果回写报价单 | 价格政策要走 ERP 审批流 |
| 工单、派工、报工、复核 | 需生产管理模块（标准版常未购） | 轻 MES | 计件规则复杂，ERP 标准报工不支持扎号与单价快照 |
| 有限产能排产 | 无（需 APS 插件） | MES 排产引擎 + 甘特看板 | APS 成本高，班次级排产自研更贴合 |
| 计件工资计算 | 无（工资模块或 s-HR 另购） | 轻 MES 算，ERP 只做凭证 | 个税、扣款、保底规则差异大 |
| 完工入库、存货核算、成本 | 能（库存＋存货核算） | ERP | 账实一致与成本还原必须在 ERP 完成 |
| 考勤 | 无 | 钉钉/企业微信 → MES | 不要自研考勤 |

6.5 接口清单（10 个，先做前 6 个即可上线一期）

表 6-4　接口清单

| # | 接口 | 方向 / 频率 | 主键 / 幂等键 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 销售订单下行 | ERP→MES，每小时增量 | 订单号+行号 | 失败重试 3 次后进人工队列 |
| I2 | BOM/路线/产品下行 | ERP→MES，变更触发 | 编码+版本号 | 版本冲突以 ERP 为准并告警 |
| I3 | 工单上行（含预计完工） | MES→ERP，事件触发 | 工单号 | 重复推送按工单号覆盖 |
| I4 | 领料/退料 | MES↔ERP，按单 | 领料单号 | 超领需审批 |
| I5 | 完工入库上行 | MES→ERP，按扎/箱 | 入库单号+扎号 | 数量不符转差异单 |
| I6 | 工资凭证上行 | MES→ERP，月结一次 | 期间+批次号 | 已过账期间不接受重推 |
| I7 | 考勤下行 | 钉钉/企微→MES，每日 | 工号+日期 | 缺卡标记待补 |
| I8 | 报价单上行 | MES→ERP，按单 | 报价单号 | 价格低于底线需附带审批号 |
| I9 | 价格政策下行 | ERP→MES，月度 | 政策版本号 | 版本生效日校验 |
| I10 | 主数据变更通知 | 双向，事件 | 编码+版本 | 以变更时间戳判定胜出 |

6.6 技术选型：不要一个方案包打天下

表 6-5　技术选型对比

| 方案 | 适合承接 | 成本量级 | 局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低代码平台（简道云/氚云/明道云） | 工单、报工、复核、看板、审批 | 1～3 万元/年 | 复杂排产与计薪算法做不了 |
| Python 自研服务 | 三大引擎（计薪/报价/排产） | 2～3 人月 | 需要长期维护 |
| 商品化轻 MES | 报工＋工单＋追溯 | 5～15 万元 | 计件规则定制受限，二次开发贵 |
| Excel + Power Query | 试点、并行对账、临时分析 | 0 | 版本失控，多人协作必崩 |

推荐组合：低代码承接事务层（报工扫码、审批、看板），Python 服务承接三引擎，ERP 承接单据与账务，Excel 只在切换期做双跑对账，上线后立即降级为分析工具。这个组合的好处是：业务改流程不用改代码（低代码），算法改口径只改服务（Python），账务始终在 ERP（合规）。

6.7 数据量与性能（估算，可据此选配置）

按月产 3 万件、300 张工单、200 人计：工单工序任务 300×14＝4,200 行/月；报工 1.5 万行/月；三年累计约 60 万行。排产一次计算 4,200 个任务，规则版算法在 5 秒内完成；计薪 200 人 3 秒内完成；报价单次 <1 秒。结论：一台 4 核 8G 的应用服务器加一台数据库足矣，不需要大数据平台，也不需要分布式。真正需要提前设计的是索引与归档策略：报工表按月分区，三年前数据归档到历史库。

6.8 审计与留痕（劳动仲裁时能救命的部分）

▪ 谁改了工价：price_version 记录操作人、时间、审批人、公示记录，改价必须留变更前后值。

▪ 谁改了报工：报工单只允许“作废重报”，不允许原地改数；作废留原因与审批人。

▪ 谁改了扣款：扣款必须挂事实依据（不良记录、返工单、员工签字），无依据的扣款系统拒绝入账。

▪ 每次计薪：落 calc_snapshot（输入哈希＋参数版本＋代码版本），保证半年后可原样复现。

七、上线路径与验收

顺序只有一个逻辑：先做数据最干净、结果最确定、员工最能感知的模块。工资排第一不是因为它简单，而是因为它能逼着车间把报工做准——报工准了，排产和报价才有原料。反过来先上排产，一定失败。

7.1 三期计划

表 7-1　三期实施计划

| 期次 | 范围 | 周期 | 关键里程碑 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 计薪 | 报工复核闭环、单价快照、计薪引擎、工资表、凭证 | 4～6 周 | W2 报工试运行；W4 系统与 Excel 双跑比对；W6 正式切换 | 计薪差错率<0.5%；月结 3 天→4 小时；每笔工资可追溯到报工单 |
| 二期 报价 | 材料单价治理、成本模型、三线报价、阶梯价、政策因子 | 5～6 周 | W2 BOM 单价与单位复核完成；W4 成本模型与财务对账；W6 与销售并行 | 报价响应 2 天→30 分钟；报价-实际成本偏差<5% |
| 三期 排产 | 日历/产能/技能台账、瓶颈排产、甘特看板、插单规则 | 8～10 周 | W3 基础数据齐备；W6 规则版跑通；W10 与手工计划并行 2 个月 | 计划达成率>90%；换型次数−20%；工时偏差收敛到±8% |

7.2 角色与权限

表 7-2　角色与权限

| 角色 | 职责 | 系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 生产计划员 | 排产、插单、外协判断 | 排产引擎执行、计划调整（须填原因） |
| 班组长 | 派工、报工初审、现场异常 | 报工录入/修改（当日）、异常上报 |
| 车间主管 | 报工复核、产能确认 | 复核通过/退回、超产审批 |
| 工艺/IE | 标准工时维护、方法改善 | 工时与路线维护（提交后需审批生效） |
| 财务/成本 | 计薪复核、成本还原、报价审核 | 月结执行、凭证生成、报价底线审批 |
| 销售 | 报价发起、客户折扣申请 | 报价单创建（底线以上）、折扣申请 |
| HR | 考勤、社保、个税、制度公示 | 工资发放、制度版本公示登记 |

7.3 切换方式：双跑一个月，差异逐笔核

新系统与旧方法并行一个月：系统算一遍，Excel 算一遍，逐人逐项比对，差异必须查到具体原因（单价版本不同？报工数不同？扣款规则不同？）。差异清零后才切换，切换后旧表封存但保留三个月查询权限。这一步多花两周，能省掉后面半年的对账纠纷。

八、风险清单：十二个已经见过的坑

表 8-1　风险清单

| # | 风险 | 触发条件 | 后果 | 预防 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工时未实测就上排产 | 直接用推算的基线秒数 | 计划永远不准，车间不信，系统被弃用 | 先实测 3 个关键工序，再谈排产 |
| 2 | 单价不版本化 | 调价直接改主数据 | 历史工资被改写，仲裁必输 | 报工落快照，调价次月生效 |
| 3 | BOM 单位/用量错 | 每箱按每把填 | 报价整体虚高或虚低，且不报错 | 上线前做单位合理性检查 |
| 4 | 报工无复核 | 班组长一人报一人审 | 虚报产量，集体计件下全员分赃 | 扎号+抽检+差异率闸门 |
| 5 | 集体计件无系数 | 平均分配 | 干多干少一个样，熟练工流失 | 工位系数版本化，季度评审 |
| 6 | 排产不留插单余量 | 产能排到 100% | 一插单全线崩，计划员放弃系统 | 预留 10%～15% |
| 7 | 报价只算成本加成 | 不看市场价与竞品 | 要么丢单，要么接单即亏 | 三线并行＋市场价对照 |
| 8 | 考勤三套口径 | 钉钉、考勤机、手工表各一套 | 加班费算不清，工资纠纷 | 指定唯一考勤源，其余停用 |
| 9 | 扣款超 20% | 一次性重罚 | 违法，须返还并可能被处罚 | 系统硬拦截，超出转下月 |
| 10 | 制度未公示 | 只发通知不公示 | 制度在争议中不被采信 | 版本表加公示记录字段 |
| 11 | MES 与 ERP 各记产量 | 两套数据不回写 | 成本对不上，月结卡死 | 单向数据流，MES 完工回写 ERP |
| 12 | 一上线就要求全自动排产 | 把算法当万能 | 项目延期，信任崩塌 | 班次级＋人工确认，逐步放开 |

九、本周就能做的八件事

表 9-1　启动动作清单

| # | 动作 | 产出物 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选 3 个关键工序做 10 次秒表实测（打蛋丝成型、总装、车缝） | 实测 ST 替换基线值，单价自动重算 | IE / 工艺 |
| 2 | 导出 ERP 物料最新采购价，补齐 BOM 单价 | 可算的 BOM 成本 | 采购 + 财务 |
| 3 | 复核外箱、内箱、条码贴等包材的定额用量单位 | 修正后的材料成本 | 工艺 |
| 4 | 建立 2026-2027 工作日历（含节假日与调休） | 排产与工资的共同底座 | 生产计划 |
| 5 | 确定计件模式（整线集体 / 个人）并书面化、走职代会 | 制度文件 + 公示记录 | HR + 生产 |
| 6 | 导近 3 个月报工与工资明细，作为双跑基线 | 比对基准数据 | 财务 |
| 7 | 填完附录 A 的参数确认表并逐项签字 | 参数基线（系统初始化用） | 各部门 |
| 8 | 定引擎的技术方案与人力（低代码 + Python 服务） | 开发排期 | IT |

附录 A　参数确认表（系统初始化必填，需逐项签字）

表 A-1　参数确认表

| # | 参数 | 建议值 / 口径 | 取数来源 | 确认部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月标准工时 | 174 h（21.75 天 × 8 h） | 法定折算 | HR |
| 2 | 年工作日 / 月均天数 | 250 天 / 21.75 天 | 日历 | HR |
| 3 | 岗位小时费率 | 20 元/h（示例，须按薪酬表） | 薪酬表 ÷ 174 | HR |
| 4 | 作业宽放率 K_zk | 5%（组织性 3% ＋ 技术性 2%） | 实测 + 标准 | IE |
| 5 | 休息与私事宽放 K_gxk | 8%（轻体力）～12%（重体力） | 实测 | IE |
| 6 | 技能系数 | 关键工序 1.05～1.10，普通 1.00，低负荷 0.90 | 技能评定 | 生产 |
| 7 | 工位系数合计 | 须等于 1.000（分配比例之和） | 计算校验 | 财务 |
| 8 | 目标不良率 | 2%（影响质量成本与质量奖） | 近 6 个月实际 | 品质 |
| 9 | 制造费用率 | 人工的 80%（示例） | 上年制造费用 ÷ 直接人工 | 财务 |
| 10 | 月固定费用 | 含折旧、管理、租金等 | 总账 | 财务 |
| 11 | 目标毛利率 | 22%（示例） | 价格政策 | 销售 |
| 12 | 客户等级折扣 | A 0%、B 3%、C 6% | 价格政策 | 销售 |
| 13 | 账期资金成本率 | 年化 4.35% | 财务成本 | 财务 |
| 14 | 单次换型时长 T_zj | 裁床 20 min、印花 30 min、车缝 40 min | 实测 | IE |
| 15 | 插单预留产能比例 | 10%～15% | 管理决策 | 生产 |
| 16 | 计划达成率目标 | ≥90% | 管理目标 | 生产 |
| 17 | 社保缴费基数与费率 | 按当地当年度 | 社保局 | HR |
| 18 | 公积金比例 | 5%～12%（当地区间内自定） | 当地政策 | HR |
| 19 | 专项附加扣除 | 逐人采集，年度确认 | 员工申报 | HR |
| 20 | 个税预扣方式 | 累计预扣法（法定） | 税法 | 财务 |
| 21 | 扣款上限 | 当月应发 20%（法定） | 《工资支付暂行规定》16 条 | HR |
| 22 | 最低工资标准 | 当地当年度月/小时标准 | 人社部门公布 | HR |
| 23 | 材料计价方法 | 移动平均价 / 最新采购价（择一，不可混用） | ERP 存货核算 | 财务 |
| 24 | 质量成本系数 | 报废按材料全额、返工按工时费率 | 财务口径 | 财务 |

说明：表中标注“示例”的数值仅用于演算，正式初始化前必须由对应部门按上表口径重新确认并签字。参数一经确认即写入 param_version 表，后续调整须走变更审批并保留历史版本。